Metoda kritické cesty (CPM)

Metoda kritické cesty je matematická metoda, která se užívá při řízení projektů složených z dílčích činností. Umožňuje vyhledat činnosti, u kterých, kdyby došlo k jejich prodloužení, by došlo k prodloužení trvání celého projektu.

Průběh projektu je zadán graficky – digrafem, ve kterém hrany reprezentují jednotlivé činnosti projektu, vrcholy reprezentují okamžiky zahájení, resp. ukončení jednotlivých činností a ohodnocení hran  reprezentuje dobu trvání jednotlivé činnosti. Dále musíme znát celkovou dobu trvání projektu, během které by měl být projekt ukončen – T.

Dále zavádíme následující proměnné:

- - nejdříve možný začátek činnosti vycházející z uzlu i, tj. časový okamžik, v němž může příslušná činnost nejdříve začít,

- - nejdříve možný konec činnosti ,

- - nejpozději přípustný konec činnosti, tj. časový okamžik, v němž se musí nejpozději ukončit příslušná činnost,

- - nejpozději přípustný začátek činnosti,

přičemž:	, kde:

n – počet uzlů sítě,

- počáteční uzel sítě,

- koncový uzel sítě.

Samotný výpočet se provádí ve dvou fázích:

- první fáze probíhá od počátečního uzlu sítě ke koncovému uzlu, počítají se při ní nejdříve možné začátky ZM činností podle výrazu , přičemž pro počáteční uzel sítě platí ,

- druhá fáze probíhá od koncového uzlu sítě k počátečnímu uzlu a počítají se pří ní nejpozději přípustné konce KP činností podle výrazu , přičemž pro koncový uzel platí , resp. máme – li zadáno T, potom .

Výpočet lze provést buď přímo v zadané síti (při menším počtu uzlů grafu) nebo tabelárně.

Při přímém výpočtu v síti se vrcholy grafu zakreslují se zvětšenými kroužky, aby se do nich vešly údaje o nejdříve možném začátku činností vycházejících z daného uzlu a o nejpozději přípustném konci činností končících v daném uzlu.

V první fázi se postupuje v síti zleva doprava a určují se hodnoty  (ZM) a v druhé fázi se postupuje zprava doleva a určují se hodnoty  (KP). Kritická cesta se vyhledává podle tzv. celkové rezervy činností , která představuje rozdíl mezi maximálním časovým intervalem, který je pro danou činnost k dispozici pro vykonání, a dobou trvání této činnosti podle vzorce . Kritickou cestu potom tvoří hrany, pro něž je celková rezerva činností rovna nule.

Druhý způsob výpočtu je tabelární výpočet. V prvním sloupci tabulky uvádíme pořadové číslo činnosti, v druhém sloupci zapisujeme počáteční a koncový vrchol dané činnosti a ve třetím sloupci uvádíme danou dobu trvání příslušné činnosti. V první fázi výpočtu vyplňujeme čtvrtý a pátý sloupec, v druhé fázi výpočtu šestý a sedmý sloupce.

První fáze výpočtu:

- do všech řádků čtvrtého sloupce, v nichž se nalézají činnosti vycházející z počátečního uzlu, napíšeme 0,

- hodnoty veličin pátého sloupce dostáváme vždy součtem hodnot třetího a čtvrtého sloupce, postupně tak, jak získáváme proměnné ve sloupci čtvrtém,

- najdeme maximální hodnotu ve čtvrtém sloupci v těch řádcích, které odpovídají činnostem pro stejný (právě počítaný) koncový uzel činnosti a nalezené maximum zapíšeme do čtvrtého sloupce těch řádků, které mají týž uzel jako počáteční uzel činnosti,

- druhý a třetí bod postupu opakujeme až do vyplnění všech veličin čtvrtého a pátého sloupce, tj. až do ukončení první výpočetní fáze,

- na závěr ještě nalezneme maximální hodnotu v pátém sloupci v řádcích činností, které končí v koncovém uzlu grafu, tato hodnota reprezentuje nejdříve možný termín zakončení celého projektu .

Druhá fáze výpočtu:

- hodnotu  vypočítanou v první fázi zapíšeme do sedmého sloupce do řádků činností končících v koncovém vrcholu grafu, tato hodnota zde reprezentuje ; v případě, že máme stanovenou jinou celkovou dobu trvání projektu T, potom do těchto řádků dosadíme tuto hodnotu,

- hodnoty šestého sloupce dostaneme v řádcích, pro které již byly určeny veličiny sedmého sloupce vždy tak, že od nich odečteme dobu trvání činnosti nalézající se v třetím sloupci,

- v šestém sloupci najdeme minimální hodnotu v těch řádcích, které odpovídají činnostem pro stejný (právě počítaný) počáteční uzel činnosti a nalezené minimum zapíšeme do sedmého sloupce těch řádků, které mají koncový uzel týž, pro který jsme hledali minimum,

- druhý a třetí bod algoritmu opakujeme až do vyplnění všech údajů šestého a sedmého sloupce, tj. až do ukončení druhé výpočetní fáze.

Po provedení obou fází výpočtu přistoupíme k výpočtu celkových rezerv činností potřebných k určení kritické cesty. Tyto rezervy budeme zapisovat do osmého sloupce tabulky a určíme je jako rozdíl hodnot v sedmém a pátém sloupci na daném řádku.

Př. 1:	Průběh projektu je znázorněn následujícím grafem. Nalezněte kritickou cestu jak graficky, tak tabelárně.

5

Řešení:

1)	Nalezení kritické cesty grafickou cestou:

První fáze probíhá od počátečního uzlu sítě ke koncovému uzlu, počítají se při ní nejdříve možné začátky ZM činností podle výrazu , přičemž pro počáteční uzel sítě platí .

Druhá fáze probíhá od koncového uzlu sítě k počátečnímu uzlu a počítají se pří ní nejpozději přípustné konce KP činností podle výrazu , přičemž pro koncový uzel platí , resp. máme – li zadáno T, potom .

Kritická cesta se vyhledává podle celkové rezervy činností , která představuje rozdíl mezi maximálním časovým intervalem, který je pro danou činnost k dispozici pro vykonání, a dobou trvání této činnosti podle vzorce . Kritickou cestu potom tvoří hrany, pro něž je celková rezerva činností rovna nule. Kritickou cestu v tomto případě tvoří hrany .

| Činnost |  | Činnost |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 13 – (0 + 4) = 9 | 45 | 29 – (17 + 4) = 8 |
| 13 | 12 – (0 + 8) = 4 | 46 | 24 – (17 + 7) = 0 |
| 14 | 17 – (0 + 17) = 0 | 58 | 32 – (21 + 3) = 8 |
| 24 | 17 – (4 + 0) = 13 | 67 | 28 – (24 + 2) = 2 |
| 26 | 24 – (4 + 11) = 9 | 68 | 32 – (24 + 8) = 0 |
| 27 | 28 – (4 + 6) = 18 | 79 | 38 – (26 + 10) = 2 |
| 34 | 17 – (8 + 5) = 4 | 89 | 38 – (32 + 6) = 0 |
| 35 | 29 – (17 + 4) = 9 |  |  |

2)	Tabelární řešení:

| Pořadové číslo | Činnost | Trvání činnosti | ZM | KM | ZP | KP | Celková rezerva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 4 | 0 | 4 | 9 | 13 | 9 |
| 2 | 13 | 8 | 0 | 8 | 4 | 12 | 4 |
| 3 | 14 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| 4 | 24 | 0 | 4 | 4 | 17 | 15 | 13 |
| 5 | 26 | 11 | 4 | 15 | 13 | 24 | 9 |
| 6 | 27 | 6 | 4 | 10 | 22 | 28 | 18 |
| 7 | 34 | 5 | 8 | 13 | 12 | 17 | 4 |
| 8 | 35 | 12 | 8 | 20 | 17 | 29 | 9 |
| 9 | 45 | 4 | 17 | 21 | 17 | 29 | 8 |
| 10 | 46 | 7 | 17 | 24 | 17 | 24 | 0 |
| 11 | 58 | 3 | 21 | 24 | 29 | 32 | 8 |
| 12 | 67 | 2 | 24 | 26 | 26 | 28 | 2 |
| 13 | 68 | 8 | 24 | 32 | 24 | 32 | 0 |
| 14 | 79 | 10 | 26 | 36 | 28 | 38 | 2 |
| 15 | 89 | 6 | 32 | 38 | 32 | 38 | 0 |

Př. 2:	Podle plánu má být vystavěna transformační stanice. Materiál a strojní vybavení je možné dopravit volně na staveniště. Výjimkou je transformátor, který vyžaduje vystavění přísunové dráhy.

|  | Činnost | ij | tij [měsíc] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | příprava staveniště | 01 | 1 |
| 2. | výroba a přeprava transformátoru | 05 | 15 |
| 3. | zemní stavební práce | 12 | 2 |
| 4. | položení kabelů | 23 | 3 |
| 5. | vybudování základní silnice | 34 | 2 |
| 6. | vybudování a zpevnění cesty | 35 | 6 |
| 7. | hrubá stavba budovy | 47 | 6 |
| 8. | instalace transformátoru | 56 | 1 |
| 9. | dokončení technologické části | 69 | 4 |
| 10. | dokončení stavebních prací | 78 | 2 |
| 11. | dokončení stavby | 89 | 3 |
| 12. | časová souvislost mezi vybudováním zpevněné cesty a základů pro instalaci transformátoru | 45 | 0 |
| 13. | dokončení stavebních prací je podmíněno instalací transformátoru | 67 | 0 |